**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

 **за 2020 год**

Согласовано:

Глава Никольского муниципального района В. В. Панов

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А. Н. Баданина

Исполнитель: заведующий отделом экономического

анализа и стратегического планирования управления НХК

администрации Никольского муниципального района В. С. Корепина

**2021 г.**

**Сводный годовой отчет ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

**за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утвержденным постановлением администрации от 06.08.2014 № 831 (с последующими изменениями).

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Никольского муниципального района от 13.08.2019 года № 807 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального района на 2020 год» (с последующими изменениями), в 2020 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Никольского муниципального района, а также учитывает положения государственных программ Вологодской области.

Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методики оценки эффективности и на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для подготовки сводного доклада были рассмотрены 15 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2020 году. Не подпадает под оценку муниципальная программа «Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы», так как она в 2020 году не финансировалась.

Восемь муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, повышение социальной активности молодежи.

Реализация восемь муниципальных программ способствует экономическому развитию района, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, СОНКО, торговли, дорожное хозяйство, развитие сельских территорий, развитие городской среды, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

 Общий объем финансирования муниципальных программ на 2020 год был запланирован на сумму 765760,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 39064,7 тыс. рублей, областного бюджета – 419203,9 тыс. рублей, районного бюджета – 298384,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты поселений/бюджеты поселений – 4086,9 тыс. руб., внебюджетных источников - 4580,7 тыс. рублей, средства организаций – 324,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 115,6 тыс. руб..

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней было направлено 763592,5 тыс. рублей (99,72 % от запланированного), в том числе из федерального бюджета – 37893,6 тыс. рублей (97,0 %), областного бюджета – 418226,8 тыс. рублей (99,8 %). Из районного бюджета израсходовано 298364,9 тыс. рублей (99,9 %), межбюджетные трансферты поселения/ бюджет поселений 4086,9 тыс. руб. (100,0%), внебюджетные источники 4580,7 тыс. руб. (100,0 %). Средств организаций использовано 324,0 тыс. рублей (100 %), безвозмездные поступления 115,6 тыс. руб. (100,0 %).

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 2167,5 тыс. руб., 0,28% от запланированного объема финансирования (федеральный бюджет 1171,1 тыс. руб., областной бюджет 977,1 тыс. руб., районный бюджет – 19,3 тыс. руб.) по муниципальной программы «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы».

 Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы (ЭГП общ ):

Значение показателя ЭГП общ 2,0 и более – программа эффективна;

Значение показателя ЭГП общ от 2,0 до 1,9 –программа частично эффективна;

Значение показателя ЭГП общ менее 1,9 –программа неэффективна.

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице №1.

 Таблица № 1

| N п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ , % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 99,6 | 2,0 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 100,0 | 1,96 |
| 3 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,51 |
| 4 | Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,0 |
| 5 |  Экономическое развитие  Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 1,9 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,06 |
| 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы | 100,0 | 2,9 |
| 8 | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 1,99 |
| 9 | Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,0 |
| 10 | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,05 |
| 11 | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,02 |
| 12 | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | - | - |
| 13 | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,02 |
| 14 | Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы | 100,0 | 2,0 |
| 15 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-20255 годы | 100,0 | 1,97 |
| 16 | Развитие информационного сообщества в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 100,0 | 1,99 |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год**

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1. | Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района. Цель муниципальной программы **-** обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. Предусмотренный объем финансирования в 2020 году – **548047,2** **тыс. руб.,** фактически освоено - **545879,7 тыс. руб.** или **99,6 %** от запланированного.Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.Подпрограмма 1.  **«Развитие дошкольного образования».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 9 индикаторам результативности, 8 из них достигли планового значения. Показатель «Численность воспитанников образовательных организаций, получающие услугу дошкольного образования» не достиг планового значения в связи с тем, что часть обучающихся проживает за пределами района (Факт 1015 чел./План 1210 чел.=0,84).  В рамках подпрограммы:- 76,0 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;-Проведен 1 этап капитального ремонта здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Теремок».- Приобретено оборудование: столы, стеллажи металлические, плиты электрические, протирочные машины, водонагреватели, мебель детская (столы, стулья, кровати), огнетушители, дозаторы, камера видеонаблюдения;- Оплата питания в дошкольных учреждениях детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (11 детей);- Выполнены работы по капитальному ремонту кровли и заменены окна МБДОУ «Осиновский д/сад «Колосок»;- Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации (763 человека).Подпрограмма 2 **. «Развитие общего и дополнительного образования детей».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 41 индикатору результативности, 39 из них достигли планового значения. Показатель «Средняя наполняемость классов в городской местности» не достиг планового значения в связи со снижением контингента обучающихся в городской местности (Факт 22,7 чел./ План 23,3 чел.=0,97). Показатель «Средняя наполняемость классов в сельской местности» не достиг планового значения в связи со снижением контингента обучающихся в сельской местности (Факт 6,3 чел./ План 6,5 чел.=0,97) В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: - 59,2 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы.- Предоставлено питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся (943 человека).- Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья (150 детей).- Приобретены учебники для общеобразовательных организаций (3395 экземпляров).- Создана (обновлена) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках реализации регионального проекта "Современная школа". В рамках освоения выделенных средств приобретены: мебель, учебное оборудование, компьютерное оборудование, квадрокоптеры, образовательные лицензии, инструменты (МБОУ «СОШ №1 г. Никольска», МБОУ «СОШ №2 г. Никольска»).- В рамках реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» закуплено компьютерное оборудование в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска»; - Оплачены работы по проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания» МБОУ «Б-Курьевская ООШ»- Установлена котельная, в здании МБОУ «Б-Курьевская ООШ» смонтирована система отопления. Также в здании школы выполнены работы по устройству питьевого колодца, водопровода, теплых туалетов;- В 2020 году проведены мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в общеобразовательных организациях области: приобретены термометры в количестве 118 штук, рециркуляторы - 262 штуки.- С 1 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях района организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование. Горячее питание в 2020 году получили 903 ребенка, обучающиеся с 1 по 4 класс в 14 образовательных учреждениях;- Произведена оплата работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт по МБОУ «СОШ №2 г. Никольска»;- За счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, выполнен капитальный ремонт МБОУ «Дуниловская ООШ»;- Произведенмонтаж системы охранной сигнализации в МБОУ «Осиновская ООШ» и монтаж системы АПС (МБОУ «Дуниловская ООШ» МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска»).-В общеобразовательные учреждения приобретено оборудование, основные средства (столовое оборудование (столы, стеллажи металлические); водонагреватели; плиты электрические; картофелечистка; протирочные машины; электрическая сковорода; мармиты; морозильник; мебель ученическая (столы, стулья); кровати (в школу-сад), шкафы, тумбочки; учебное оборудование для мастерской; спортивное оборудование; хозяйственное оборудование (насосы, бензотриммер); сушилки для рук на сумму; дозаторы, термометры; компьютерное оборудование; оборудование к системе интернет; огнетушители; карты водителя.**-**Обеспечена социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой (793 человека);-Представлена единовременная выплата педагогическому работнику в соответствии с Законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим в сельской местности».Подпрограмма 3. «**Обеспечение реализации подпрограмм»**. Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 2 индикаторам результативности, которые достигли планового значения.В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на содержание Управления образования администрации Никольского муниципального района.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна.**  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы |  Ответственный исполнитель программы – Отдел по физической культуре и спорта администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Никольского района.  Предусмотренный объем финансирования в 2020 году – **6531,5 тыс. руб.,** фактически освоено - **6531,5 тыс. руб..** Оценка эффективности программы проводилась по 14 индикаторам результативности -10 достигли планового значения. Показатели «Выполнение календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий» (Факт 93,5 % / План 100%= 0,94), «Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий» (Факт 2534 чел. / План 4150 чел.= 0,61), «Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (Факт 47,9% / План 64,7%= 0,74), «Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от III юношеского до I спортивного разряда и выше, в общем количестве занимающихся в ДЮСШ» (Факт 16% / План 20%= 0,8) не достигли планового значения в ввиду действия ограничительных мер в связи с пандемией были отменены ряд спортивно-массовых мероприятий. В течение года было проведено 34 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 2534 жителя района. Спортсмены района учувствовали в областных соревнованиях и межрайонных товарищеских встречах.В 2020 году была продолжена работа по внедрению на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Приняли участие в сдаче норм ГТО 331 человек, из них на знаки отличия сдали: 33- на золотой, 80-на серебряный и 46 на бронзовый, что составляет 48% от принявших участие в сдаче нормативов.Никольский муниципальный район с 2019 участвует в реализации национального проекта «Демография» по направлению «Спорт-норма жизни». В 2020 году на средства районного бюджета осуществлена установка спортивно-технологического оборудования для создания площадки ГТО.  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,96 –программа частично эффективна.** |
| 3. | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района. Основной целью является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Никольского муниципального района.Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году составил **2169,3 тыс. рублей.** Фактическое использование средств **2169,3 тыс. руб**. или 100 % к запланированному значению. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы:Подпрограмма 1: **«Профилактика преступлений и иных правонарушений».**Из 2 запланированных показателей, 2- выполнены. В рамках подпрограммы проведены мероприятия профилактической направленности: беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечение различные специалистов. Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 21 заседания КДН и ЗП администрации Никольского района, совместно с ОМВД России Никольского района проведено 40 межведомственных рейдовых мероприятий. БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проведены акции: «Вологодчина против семейного насилия», «Приемная для молодежи». Обслуживание и ремонт АПК «Безопасный город».Подпрограмма 2: **«Безопасность дорожного движения».**Из 2 запланированных показателей, все показатели достигли планового значения.В рамках подпрограммы ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району разработан комплекс мер по недопущению ДТП с участием несовершеннолетних, а также профилактических мероприятий:- Педагогами общеобразовательных организаций района ежедневно с учащимися начальных классов проводятся пятиминутки о мерах безопасности на улицах и дорогах, в обязательном порядке на классных часах проводятся беседы по безопасности дорожного движения;-В целях недопущения ДТП с участием детей за 2020 год сотрудниками полиции проведены занятия, беседы, инструктажи по безопасности дорожного движения;-Размещались статьи в районной газете "Авангард", на сайте газеты, на страничке газеты Вконтакте, на сайте администрации района, на страничке ОМВД России по Никольскому району Вконтакте, на страничке ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району Вконтакте; -В 2020 году приобретены светоотражающие элементы для распространения в образовательных организациях района.Подпрограмма 3: **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».**Из 3 запланированных показателей, все показатели достигли планового значения.В учреждениях культуры проводились тематические дискотеки, просмотры видеороликов профилактической направленности, оформление информационных стендов, клубные формирования, досуговые мероприятия.В образовательных учреждения Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечение различных специалистов, проводились разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей. БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» фельдшером наркологического кабинета проводятся освидетельствования на наркотическое опьянение и на алкоголь. Также фельдшерами проводятся лекции с подростками по профилактике алкоголизма и наркомании и табакокурения. БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проводятся следующие мероприятия: проведение профилактических бесед в семьях, находящихся в социально-опасном положении, психолого-педагогическое консультирование граждан по «телефону доверия» по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, проведение дискуссий, просмотр презентаций в профилактической группе, создание и размещение материала «Профилактика вредных привычек» (на стенде БУ СО ВО «КЦСОН»), разработан и распространен информационный материал в виде буклетов и памяток среди населения, учителей сельских школ, фельдшеров сельских ФАПов для работы с родителями: «Откажись от наркотиков», «Остановись пока не поздно», «Мир без наркотиков — территория жизни», «Наркотики убивают жизнь», «Сделай правильный выбор». Проведение уличной акции волонтерского отряда «По зову сердца» с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и оказания квалифицированной помощи гражданам в вопросах профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркопотребителей.ОМВД России по Никольскому району еженедельно в предвыходные и выходные дни, а также в праздничные дни проводятся комплексные проверки с привлечением общественности, мест наибольшей концентрации молодежи, несовершеннолетних с целью пресечения распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, в том числе подростками, в ходе которых проверяются дискотеки, кафе, парки, иные места концентрации молодежи г. Никольска. Аналогичные мероприятия проводились также и на территориях сельских поселений района. Также на территории района проходила оперативно-профилактическая операция «Мак», с целью выявления мест хранения, изготовления, распространения и потребления наркотиков.В БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» (место ведения образовательной деятельности г. Никольск) были проведены беседы наркологом БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» о влиянии наркотикосодержащих веществ на здоровье и психику человека. В 2020 году были проведены 4 заседания комиссии по профилактике преступлений и антинаркотической комиссии.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,51–программа эффективна.**  |
| 4. | Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы |  Ответственный исполнитель программы – Управление культуры и архивный отдел администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационно, финансово-экономической основы развития культуры Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет **-54395,3 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2020 году составил -**54395,3 тыс. руб.,** или 100,0% от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в семь подпрограмм. Муниципальная подпрограмма 7 в 2020 году не оценивается, так как действие ее начинается с 1 января 2021 года. Подпрограмма 1: **«Сохранений и популяризация нематериального культурного наследия, информационно – методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет».**Из 7 запланированных показателей, 2 показателя достигнуты. Показатели « Число посетителей Никольского района (туристов)» (Факт 17,0 тыс. чел. / План 40,8 тыс. чел. =0,42), «Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма)» (Факт 84 чел./ План 105чел.=0,8), «Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения» (Факт 11,7 млн. руб./ План 13,6 млн. руб. =0,96), «Количество участников мероприятий» (Факт 46113/ План 56147=0,82) «Количество проведенных мероприятий» (Факт 348/ План 387=0,9) не достигли планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  В рамках мероприятий подпрограммы размещены информации на сайтах о районных культурных мероприятиях, информации по туризму - базы отдыха, сельский туризм, гостевые дома, наличие гостиниц, мест общественного питания, туристические маршруты Никольского района. Проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки. С целью продвижения бренда учреждение (МБУК «ИМЦКиТ») приняло участие в следующих конкурсах:- II Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд». Номинация – «Видеобрендинг». Проект – «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане…»; - Премия Российского Географического общества. Проект «Никольское пиво – миру на диво»; - Конкурс «Доброволец России 2020». Номинация «Вдохновленные искусством». Проект «Село родное». Вышли в четвертьфинал; - Профессиональная туристическая премия «События России 2020». Номинация «Культура. Концерты и музыкальные фестивали». Проект – «I Всероссийский фестиваль «Гармонь в моём сердце им. В. Кузнецова»; - Профессиональная туристическая премия «Маршруты России 2020». Номинация «Экскурсионный маршрут». Проект – «Мои святые места»; - Конкурс "Топ-1000 культурных туристических брендов России". Тип локального культурного бренда – «персоны» (Александр Яковлевич Яшин); - Международный конкурс «Гастрономическое впечатление/Taste experience 2020». Проект – «Никольская традиционная кухня». Номинация: «Еда и традиции» за сохранность и незыблемость традиций (для производителей, издателей, собирателей рецептов, рестораторов и т.п.). Категория: «Кухни народов России». В отчетном году Никольский район посетило 16969 чел., из них 13293 экскурсантов и 3676 туристов. Значительное сокращение туристского потока связано, прежде всего, со сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подпрограмма 2: **«Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района».**Из 4 запланированных показателей, 2 показатели достигнуты. Показатели «Количество участников мероприятий» (Факт 16129 чел./План 79450 чел)=0,2 и «Количество культурно –досуговых мероприятий» (Факт 395/ План 578 =0,68) не достигли планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В рамках подпрограммы:-обеспечено участие учреждений культуры в фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного уровня;-организованы мероприятия районного уровня. Подпрограмма 3: **«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе».** Из 4 запланированных показателей, 2 показателя достигли планового значения. Показатели «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010» не достиг планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (Факт 61,4 %/ План 92,43% =0,66).Показатель «Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей» не достиг планового значения в связи с отсутствием финансирования на подписные издания (Факт 92 ед./План 250 ед. =0,37).В 2020 году выполнены следующие мероприятия:-в рамках реализации регионального проекта «Сельская библиотека» капитально отремонтирована и получила современное оборудование Верхнекемская библиотека-филиал;-по созданию и увеличению количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек;-проводились курсы повышения квалификации библиотечных работников;**-**участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных культурно-творческих мероприятиях (акциях);- проект «Электронный гражданин Вологодской области» реализуется в новом «цифровом» формате - «Цифровой гражданин Вологодской области». Получены новые учебные пособия для слушателей и тьюторов проекта и 4 ноутбука. В ЦРБ им. Г.Н. Потанина оборудован компьютерный класс, где размещено 4 ноутбука, видеопроектор, экран, МФУ. За 2020 год прошли обучение на курсах 106 чел. Зарегистрировано на портале госуслуг 25 чел.Подпрограмма 4: **«Развитие дополнительного художественного образования детей».**Из 3 запланированных индикаторов, 2 показателя достигнуты. Показатель « Доля школьников, обучающихся по ФГТ, в общей численности школьников» не достиг планового значения в связи с отсутствием педагога по классу хореографии ( Факт 31,0%/План 32,3% =0,96)Проведено 2 школьных конкурса и 1 зональный, 1 выставка, 2 концерта (онлайн) на базе Никольской ДШИ, 1 спектакль (онлайн), 1 лекция-концерт. На базе других организаций района ДШИ проведено 5 выставок. 3 преподавателя получили дипломы о профессиональной переподготовке «Педагог дополнительного образования».Преподаватели продолжают вести профориентационную работу по набору обучающихся в школу и поступления выпускников в профессиональные заведения. За 2020 год проведено 8 мероприятий (агитационные концерты и выставки, частные беседы с обучающимися, анкетирование выпускников с целью выявления их намерений продолжить обучение по выбранной специальности).  Обучающиеся и преподаватели по-прежнему участвуют во всех городских и районных мероприятиях – в 8 мероприятиях (на 18 меньше) приняли участие 150 человек (на 250 чел. меньше). Аттестовалась на первую категорию концертмейстера (была без категории) – 1 преподаватель.Подпрограмма 5: **Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»**Из 3 запланированных индикаторов, 2 показателя достигнуты. Показатель « Количество посещений музея не достиг планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (Факт 3890 / План 4837 =0,8)Всего за 2020 год проведено просветительских, образовательно-воспитательные и культурно-досуговых программ: 110 мероприятий, из них: экскурсий – 61, занятий и уроков по образовательным программам – 37, массовых мероприятий – 1, тематических программ – 4, экскурсии на турмаршрутах – 5, семейных программ – 2.Оформлено 5 новых выставок и экспозиций.Подпрограмма 6: **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».** Из 2 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.Предоставлены качественные услуги населению учреждениями подведомственными Управлению культуры администрации Никольского муниципального района.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 – программа эффективна**. |
| 5. | Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел экономического анализа и стратегического планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития Никольского муниципального района Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году составил – **2310,7 тыс. руб**. или 100% от запланированного. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы. Подпрограмма 1: **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы ».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 10 индикаторам результативности, 4 из них достигли планового значения. Показатель «Доля закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунк-тами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» не достиг планового значения в связи с тем, что большая доля закупок проходит через электронный аукцион (Факт 9,32% / План 30%=0,31). Показатель «Общее количество объектов недвижимости, предполагаемое к включению для проведения комплексных кадастровых работ» (Факт 327/ План 371=0,88), «Из них общее количество земельных участков» (Факт 161/План 190=0,85), «Из них объектов капитального строительства» (Факт 166/ План 181=0,92) не достигли планового значения в связи с уменьшением размера субсидии.Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.В рамках программы в 2020 году проведены:-для поднятия престижа предпринимательской деятельности, распространения опыта успешно работающих предпринимателей проведен районный онлайн- конкурс профессионального мастерства фестиваль профессий на звание «Лучший по профессии». В нем приняло участие 5 представителей, работающих у субъектом МСП;-проведение комплексных кадастровых работ;-проведение работ по межеванию земельных участков;-на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для СМП;-проводились индивидуальные консультации, в том числе по телефону, всем обратившимся субъектам МСП;-проводились специальные торги для муниципальных нужд района, в которых участвовали субъекты СМП; - уполномоченным органом подготовлены заключения по оценке регулирующего воздействия проектов НПА и по экспертизе НПА;-7 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка.Подпрограмма 2: **«Развитие торговли**  **и обеспечение прав потребителей в Никольском муниципальном районе в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 6 индикаторам результативности, 5 из которых составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей. Показатель «Оборот ярмарочной торговли в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года» не достиг планового значения в связи с введенными ограничениями по нераспространению вирусной инфекции (Факт 21,6 %/ План 114,7%=0,19).Для стимулирования потребительского спроса, увеличения объёмов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий района в 2020 году проведено 3 ярмарки, из них 2 сельскохозяйственные. Для обеспечения жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости посредством мобильной торговли из областного и районного бюджетов выделена целевая субсидия на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы субъектам торговли Субсидия израсходована в полном объеме. Получателем средств стало Никольское РАЙПО, которое оказывало услуги развозной торговли в 29 сельских населенных пункта. Обеспечение деятельности Совета по защите прав потребителей, проведено 2 заседания.Подготовка и размещение 6 информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства. Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой 20 претензий и 5 исков.Организация 4 совещаний по основам защиты прав потребителей с участием представителей администрации района, контролирующих служб.Подпрограмма 3: **«Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального района»** .Оценка эффективности программы проводилась по 3 индикаторам результативности, все составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Предоставлена субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. На территории Никольского муниципального района в 2020 году действовало 7 маршрутов, из них 2 по городу и 5 по району. Получателем средств стал ИП Лешуков С.А. За 2020 год было выполнено 1892 рейса.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,9–программа частично эффективна.** |
| 6. | Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Никольского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы, обеспечение квалифицированными специалистами сельскохозяйственных товаропроизводителей, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального района, в решении вопросов местного значения.Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году составил **23920,1 тыс. руб..** Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -100,0 %. Из трех запланированных индикаторов, все показатели составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей . Участвовали в программе в 2020 году по направлению «улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территориях» - 3 семьи (количество участников по свидетельству - 9 человек). По направлению «Современный облик сельских территорий», в состав программы вошел проект: “Комплексное развитие поселка Дуниловский Никольского района Вологодской области», состоящий из трех объектов: «Капитальный ремонт здания (школы) МБОУ «Дуниловской ООШ» пос. Дуниловский», «Капитальный ремонт здания (детского сада) МБОУ «Дуниловской ООШ» пос. Дуниловский» и «Капитальный ремонт здания МБУК «Дуниловской Дом Культуры» пос. Дуниловский». Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,06-программа эффективна.**  |
| 7. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Основной целью является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями населения и экономики района. Запланированный объем финансирования по программе составляет **24512,7** тыс. рублей, в том числе субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета **9928,6** тыс. рублей, собственные доходы районного бюджета **13758,5** тыс. рублей, софинансирование из бюджетов поселений **825,6** тыс. руб.. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -**100,0 %.** Оценка эффективности программы проводилась по 5 индикаторам результативности, все показатели составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.  Основная цель, поставленная в муниципальной программе, достигнута. В 2020 году выполнены ремонты по восстановлению асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Никольске: по ул. Красная между улицами Михайлова - Зеленая (609 м), по ул. Заречная (77 м.), по ул. Советской (130 м), на ул.50-летия Победы, ул. Луговая (650 м), ул. Маршала Конева (1,15 км), ул. Заречная (49,6 м). Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в д. Криводеево (1 км). Произведены работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог: подъезд к пос. Светлый Ключ (2,1 км), подъезд к д. Березово Зеленцовского поселения (963 м), в д. Родюкино (ул. Луговая) (354 м), в д. Мелентьево (ул. Зеленая, ул. Павлова, ул. Мелентьевская, ул. Мира) (2,122 км), в д. Бутова Курья (1,5 км). Произведены работы по ремонту моста через реку Марья в д. Чернино (10 п/м). Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,9-программа эффективна.**  |
| 8. | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.Соисполнитель программы – БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».Основной целью программы является сохранение имеющегося кадрового потенциала БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» медицинскими кадрами, привлечение и закрепление в Никольском муниципальном районе специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Повышение доступности и качества медицинской помощи.Фактический объем финансирования по программе -**457,2 тыс. руб.**, 100,0 % от запланированного объема.Из 5 запланированных целевых показателей, все показатели не достигнуты своего планового значения.В рамках программы произведена компенсация расходов по переезду одному специалисту сферы здравоохранения при условии заключения трудового договора с учреждением здравоохранения сроком не менее 5 лет, на основании заявления и документов, подтверждающих расходы (проездные билеты, оплата ГСМ и найма грузового транспорта); компенсация расходов 4-м медицинским работникам с высшим медицинским образованием, поступающим на работу в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», по договору найма жилого помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилого помещения) в соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района от 01.11.2019 года № 1087 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских и педагогических работников».Средства БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» направлены на оказание социальной поддержки студентам, специалистам сферы здравоохранения. А именно, выплата стипендии 2-м гражданам высших учебных медицинских заведений, выплата стипендии 2-м гражданам средних медицинских учебных заведений, на компенсацию расходов 2-м медицинским работникам, работающим в сельской местности, по договору найма жилого помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилого помещения) в соответствии с кадровой политикой БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (приказ от 20.02.2015 № 26 «Об утверждении программы мероприятий совершенствования кадровой политики БУЗ ВО «Никольская ЦРБ») и постановлением администрации Никольского муниципального района от 01.11.2019 года № 1087 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских и педагогических работников», на компенсацию расходов 2-м медицинским работникам (специалистам) с высшим медицинским образованием, поступающим на работу в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», по договору найма жилого помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилого помещения) в соответствии с кадровой политикой БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (приказ от 20.02.2015 № 26 «Об утверждении программы мероприятий совершенствования кадровой политики БУЗ ВО «Никольская ЦРБ») и постановлением администрации Никольского муниципального района от 01.11.2019 года № 1087 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских и педагогических работников».Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,99 -программа частично эффективна.**  |
| 9. | «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет -**4395,9 тыс. рублей**, фактический объем финансирования в 2020 году составил -**4395,9 тыс. рублей**, или 100,0 % от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы. Фактические значения целевых показателей **по подпрограмме 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»** достигнуты планового значения на 66,7 % (из 12 выполнены 8 показателей). Показатели «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (Факт 75%/ План 80%=0,93), «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (Факт 85%/ План 86% = 0,98), «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» (План 0,20 т у.т./Гкал/Факт 0,21 т у.т./Гкал = 0,95), «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» (План 2/Факт 5 =0,4) не достигли планового значения в связи с продолжительными заморозками в зимний период времени и плохим состоянием инженерно-коммуникационной сети.В 2020 году в рамках реализации данной подпрограммы проведены измерения сопротивления изоляции электрооборудования, повышение тепловой защиты зданий (установка и замена рам). Приобретено котлового оборудования на твердом виде топлива и подключено к централизованным системам теплоснабжения. **Подпрограмма 2. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»**Из 4 запланированных показателей - 4 показателя выполнены. В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: -реализован проект «Народный бюджет» (приобретение оборудования для объектов холодного водоснабжения в населённом пункте д. Кожаево Никольского района);- ликвидация несанкционированных свалок на территории района; - обустройство траншеи для захоронения твёрдых коммунальных и других нетоксичных отходов на районном полигоне ТБО;- мероприятия по сбору на территории Никольского района ртутьсодержащих отходов;- исследования питьевых и сточных вод, привлечение экспертов при осуществлении проверок ;-реализация государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора (субвенция). Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна**. |
| 10. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района, БУ ВО СО «КЦСОН», Управление культуры администрации Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления НХК администрации Никольского муниципального района.Основной целью программы является создание условий для комплексного развития системы социальной защиты населения в Никольском муниципальном районе.Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.Запланированный объем финансирования по программе – **26205,9 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2020 году составил -**26205,9 тыс. руб.** (100,0 % от запланированного)**Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»**Из 3 запланированных показателей, 2 не выполнены. Показатель «Доля населения, получившая жилые помещения и улучшившая жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» не достиг планового значения в связи с отсутствием свободного муниципального жилищного фонда (Факт 16,07%/ План 22%=0,73) . Показатель «Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка» не достиг планового значения, так как 1 гражданин отказался от выплаты и с непредставлением пакета документов (Факт 34%/План 35%=0,97).На доплату к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Никольского муниципального района за 2020 год доплата осуществлялась 44 гражданам.На дополнительное материальное содержание лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Никольского района» 9 человек.На ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату помещения, отопления, освещения и твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, помощь оказана 29 гражданам (исполнитель - Управление культуры администрации Никольского муниципального района) и 68 гражданам (исполнитель - администрация Никольского муниципального района). На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», оказана помощь по обеспечению жильем одной семье ветерана.На осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех или более детей». В 2020 году произведено 67 единовременных денежных выплат данной категории семей. **Подпрограмма 2 « Модернизация и развитие социального обслуживания»**Фактические значения двух целевых показателей подпрограммы составляют более 100 процентов от запланированных значений целевых показателей. В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан и в отношении несовершеннолетних граждан. **Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»**Фактические значения двух целевых показателей подпрограммы составляют менее 100 процентов от запланированных значений целевых показателей. Показатели «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района» (Факт 70%/План 74%=0,95) и «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (Факт 160 чел./План 162 чел.=0,99) не достигли плановых значений в связи с введенными ограничениями по нераспространению нового коронавирусной инфекции.В июле, августе 2020 года из-за неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в области, лагеря с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха и трудовые бригады в образовательных учреждениях района не проводились.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:-В осенние каникулы 2020 года на базе 6 образовательных организаций проведены трудовые бригады. Трудоустроено 96 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, все подростки из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 обучающихся состоящих на профилактическом учёте в ГДН ОМВД России по Никольскому району. В трудовой бригаде подростки занимались уборкой территорий школ, генеральной уборкой классов, благоустройством памятников, уборкой опавшей листвы, укладкой дров на территории школы, работали в школьных библиотеках. Обучающиеся работали 5 дней по 3 часа в день. -В МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» в летний период отдохнули 86 детей. В период осенних школьных каникул - 56 детей (смена с 02.11.-08.11.2020 года, 7 дней). В период зимних школьных каникул - 30 детей (смена с 02.01.-08.01.2020 года, 7 дней) ( или по частичной оплате стоимости путевок, или проведем запрос котировок);- Выполнены работы по капитальному ремонту жилого корпуса № 2 МБУ "ДОЛ им. А.Я. Яшина" (косметический ремонт спальной комнаты и вожатской, ремонт потолка в коридоре), приобретена мебель в жилой корпус № 2 МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина».Индекс общей эффективности программы составил **2,05 - программа частично эффективна.** |
| 11. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2020 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Финансовое управление Никольского муниципального района.Основной целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет -**69993,3 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2020 году составил -**69993,3 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Фактические значения **шести** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:-разработана нормативно-правовая база по укреплению доходного потенциала бюджета района и плана мероприятий по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств;-проведены заседания районной межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализация объектов налогообложения (11 заседаний на районном уровне из них одно выездное заседание в Краснополянское муниципальное образование. Дополнительно на уровне Финансового управления проведено 10 встреч);-по легализации «теневой» заработной платы за 2020 год проведено 11 заседаний, рассмотрен 31 работодатель. Количество граждан, в отношении которых повышена и легализована заработная плата составило 215 человек.На 01.01.2020 года просроченная кредиторская задолженность составила 0,0 руб. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,02 –программа эффективна.**  |
| 12. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Никольского муниципального района.Финансирование по данной программе предусмотрено с 2021 года.  |
| 13. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Основной целью программы является: создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан, активизация и развитие волонтерского движения на территории района, повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.Общее финансирование программы за счет средств районного бюджета запланировано -**201,1 тыс. руб.** Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства районного бюджета в объеме -**201,1 тыс. руб**. или 100 % от запланированного.Фактические значения **пяти** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Реализация мероприятий программы способствовала созданию условий для патриотического воспитания граждан, активизации и развития волонтерского движения на территории района, повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержке общественных и молодежных объединений.Основные мероприятия программы, проведенные в 2020 году:-создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан; -активизация и развитие волонтерского движения на территории района;-повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;-поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района;- приобретена форма для молодежной команды района в количестве 10 комплектов (футболка, брюки, кофта, жилет, кепка, шорты).-наиболее значимыми мероприятиями являются: волонтерское движение, акция взаимопомощи «Мы вместе», акция «Блокадный хлеб», оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Юнармейцы за  Победу», военно-спортивная смена «Патриот», вступление в ряды Юнармии, военно-спортивная игра «Зарница», Слет «Юнармия 2020», «Регион молодых», викторины и форумы.-Никольский район принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольчества в Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Российское движение школьников», «Сохраняя память», «Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Памяти героев». По итогам конкурсных отборов, проводимых Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской области, среди молодежи в 2020 году Карачева Д.А. вошла в 10 лучших юнармейцев области, Киселева О.С. заняла 3 место на слете юнармейских отрядов среди руководителей.-в рамках реализации программы на территории района проведены следующие областные акции:Наиболее крупные областные акции: посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; посвященная Дню космонавтики; «Георгиевская лента»; посвященная Дню России; «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби; посвященная Дню государственного флага Российской Федерации; посвященная Дню образования Вологодской области. Индекс общей эффективности программы составил **2,02- программа эффективна.** |
| 14. | Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет -**1525,1 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2020 году составил -**1525,1 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Целью муниципальной программы является поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в городе Никольске на основании инициатив граждан. Фактические значения **четырех** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В **2020** году согласно данной программе выполнены работы по благоустройству территории общего пользования – городского парка, расположенного на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской, а именно:- выполнены работы по устройству дорожки из декоративной плитки (брусчатки);- выполнены работы по устройству освещения в городском парке (установка фонарей, в количестве 10 шт., и обустройство электролинии);Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна.**  |
| 15. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | Ответственными исполнителями программы являются администрация Никольского муниципального района.Основной целью является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет -**288,9 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2020 году составил -**288,9 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Из 3 запланированных показателей 2 показателя выполнено. Показатель «Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района» не достиг планового значения в связи с введенными ограничениями по нераспространению вирусной инфекции (Факт 0,6 тыс. чел/ План 0,65 тыс. чел= 0,92)В рамках реализации данной программы предоставлена субсидия Никольской районной организации общероссийской общественной организации.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,97 –программа частично эффективна.**  |
| 16. | Развитие информационного общества в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | Ответственными исполнителями программы являются администрация Никольского муниципального района.Целью муниципальной программы является совершенствование информационного пространства Никольского района для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества за счет широкого применения информационно-телекоммуникационных технологий.Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет -**805,8** **тыс. руб.**, фактический объем финансирования в 2020 году составил -**805,8 тыс. руб.**, или 100% от запланированного.Из 2 запланированных показателей 1 показатель выполнен. Показатель « Доля населения района, обеспеченная мобильной связью от общей численности населения района» не достиг планового значения в связи с переносом строительства антенно-мачтового сооружения в пос. Дуниловский на 2021 год. (Факт 71,0 %/ План 73,3 %= 0,97)В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство антенно-мачтового сооружения в пос. Дуниловский Никольского района Вологодской области.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,99 –программа частично эффективна.**  |

 В результате проведенной оценки эффективности признаны 10 программ эффективными (2019 г. -10), 5- частично эффективны (2019 г.- 1) и 0-неээфективны (2019 г. – 2).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2020 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.