АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018 года		                                                                                 №  197

г. Никольск

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях Никольского муниципального района

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в Никольском муниципальном районе, в соответствии с Решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 12.12.2014 года № 80 «О стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района на период до 2020 года», руководствуясь статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях Никольского муниципального района  (приложение)

2. Ответственным лицам  информацию о ходе исполнения настоящего постановления представлять в Финансовое управление ежегодно к 1 июля начиная с 2018 года.

3. Ответственным лицам справку  об  исполнении  постановления  представить в Финансовое управление  к  1  июля 2020 года.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации

Никольского муниципального  района                                                     А.Н. Баданина

Приложение

к постановлению администрации Никольского муниципального района

от 07.03. 2018 года  № 197

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта») по централизации бюджетного

(бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях

Никольского муниципального района

1. Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности с последующей ее интеграцией в региональный  сегмент информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на территории Никольского муниципального района (далее - район).

Единая централизованная информационная система учета и отчетности направлена на:

обеспечение комплексной нормативной методической поддержкой и организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений;

совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных учреждений;

обеспечение бюджетной сети района квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей: обучение с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных учреждений.

2. Ожидаемые результаты

Структурный эффект:

повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;

автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников.

Экономический (бюджетный) эффект:

сокращение случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней);

унификация порядка проведения контрольных мероприятий;

сокращение затрат на ведение учета: путем оптимизации численности сотрудников; сокращение количества площадей, занимаемых бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание в центр бухгалтерского учета; сокращение затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.

| № | Наименование | Единица | I этап | II этап | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | 2018 | 2019-2020 год | достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество органов местного самоуправления района, казенных, бюджетных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности: |  | 12 | 30 |  |
| 1.1. | Органы местного самоуправления района | ед. | 3 |  |  |
| 1.2. | Бюджетные учреждения | ед. | 6 | 28 |  |
| 1.3. | Казенные учреждения | ед. | 2 | 1 |  |
| 1.4 | Отраслевые организации в составе администрации | ед. | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество органов местного самоуправления поселений, бюджетных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности: |  |  | 17 |  |
| 2.1. | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений | ед. |  | 8 |  |
| 2.2. | Бюджетные учреждения | ед. |  | 9 |  |

3.Основные количественные характеристики централизации бюджетного учета и отчетности

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества ведения бюджетного (бухгалтерского)

учета и формирования отчетности

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района» |
| 1.1. | Мониторинг сложившегося процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности: наличие (отсутствие) отраслевых централизованных бухгалтерий; эксплуатирование информационных систем (программ) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности; проведение анализа функциональной структуры централизованных бухгалтерий и финансово- экономических служб поселений, органов местного самоуправления района и подведомственных им учреждений; изучение практик в других районах области по осуществлению процесса централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности; -определение концептуальной модели централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | Финансовое управление | апрель 2018 года | аналитическая записка на имя Главы района |
| 1.2. | Мониторинг нормативных правовых актов администрации района и сельских поселений, требующих внесения изменений в связи с организацией централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | Юридический отдел администрации Никольского муниципального района | апрель 2018 года | предложения, направленные в адрес поселений, структурных подразделений администрации района |
| 1.3. | Создание казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района» (далее - ЦБУ) на базе казенного учреждения централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений культуры Никольского муниципального района. Учредитель - администрация Никольского муниципального района | администрация Никольского муниципального района, Финансовое управление Никольского муниципального района | 2 квартал 2018 года | Принятие постановления Администрации Никольского муниципального района по созданию казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района» |
| 1.4. | Внесение изменений в учредительные документы | администрация Никольского муниципального района, руководитель ЦБУ | 2 квартал 2018 года | Приказы учреждения |
| 1.5. | Разработка структуры учреждения, штатного расписания; закрепления имущества на праве оперативного управления; разработки учетной политики; графика документооборота; должностных инструкций | Руководитель ЦБУ, Финансовое управление Никольского муниципального района, Комитет по управлению имуществом администрации Никольского муниципального района | 3 квартал 2018 года | Приказы учреждения |
| 2. | Организация поэтапной централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 2.1. | Подготовительный этап по передаче функций: - издание распорядительного акта о передаче функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ и утверждение графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ; - разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с ЦБУ; - заключение соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (далее - Соглашение) и акта приема - передачи бухгалтерских документов с ЦБУ; - перенос копии учетных баз данных от органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в ЦБУ; - передача дел от органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в ЦБУ | администрация Никольского муниципального района, руководитель ЦБУ Руководитель ЦБУ Руководители ЦБУ, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; ЦБУ, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения; Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | Июнь-июль 2018 года октябрь 2018 года В соответствии с Графиком передачи функций; В соответствии с Графиком передачи функций; В соответствии со сроками, установленными Соглашением | Постановление Администрации Никольского муниципального района о передаче функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ и утверждение графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ (далее -график передачи функций) Типовое соглашение о передаче функций по ведению бюджетного учета Подписание Соглашений и акта приема - передачи бухгалтерских документов с ЦБУ; Обеспечение переноса копий учетных баз данных; Обеспечение передачи дел |
| 2.2. | Передача функций по бюджетному (бухгалтерскому) учету в ЦБУ |
| 2.2.1 | I этап |  |  |  |
|  | Отрасль культуры: Отраслевые организации в составе администрации района (1) бюджетные учреждения (3); казенное -2 Органы местного самоуправления района (3) Бюджетные учреждения, подведомственные администрации района (3) | Руководители отраслевых организаций в составе администрации района, руководитель ЦБУ; администрация Никольского муниципального района, руководители органов местного самоуправления района, ЦБ | 3 квартал 2018 года 4 квартал 2018 года | Перевод в ЦБУ отраслевых организаций и муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций; Перевод в ЦБУ органов местного самоуправления района, бюджетных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций; |
| 2.2.2 | II этап |  |  |  |
|  | Отрасль образование: Отраслевые организации в составе администрации района (1) бюджетные учреждения (28); казенное -1 МО г.Никольск и сельские поселения: Органы местного самоуправления МО г.Никольск и сельских поселений (8) бюджетные учреждения (9) | Руководители отраслевых организаций в составе администрации района, руководитель ЦБУ Руководители органов местного самоуправления МО г.Никольск и сельских поселений, руководитель ЦБУ | 1 квартал 2019 года 2020 год | Перевод в ЦБУ отраслевых организаций и муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций; Перевод в ЦБУ органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций |
| 3. | Внедрение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 3.1. | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Никольского муниципального района (далее - ЕЦИС) | ЦБУ, Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района | Второе полугодие 2018 года | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 3.2. | Подготовка правового акта об утверждении положения о ЕЦИС | Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района | Второе полугодие 2018 года | Постановление Администрации Никольского муниципального района |
| 3.3. | Проведение анализа парка компьютерной техники и оргтехники на возможность использования при работе в ЕЦИС и составление плана обновления | Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района совместно с ЦБУ, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями; Отдел учета и отчетности Финансового управления Никольского муниципального района; | 2018 год | План обновления компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС |
| 3.4. | Приобретение компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС | Отделом по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района, ЦБУ, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения; Отдел учета и отчетности Финансового управления Никольского муниципального района | В сроки, установленные Планом обновления компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС | Приобретение компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС |
| 3.5. | Организация технического сопровождения ЕЦИС | Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района, ЦБУ | С 2019 года ежегодно | Поддержание программного продукта в непрерывном рабочем состоянии |
| 4. | Подготовка и переподготовка специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС |
| 4.1. | Подготовка и переподготовка специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС | Руководитель ЦБУ | 2018 - 2019 г.г. | Проведение подготовки и переподготовки специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС |
| 5. | Повышение эффективности бюджетных расходов |
| 5.1. | Оптимизация численности органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений | Органы местного самоуправления, казенные, бюджетные учреждения, органы местного самоуправления городских и сельских поселений | 2018 - 2020 г.г. | Сокращение штатной численности (работников бухгалтерских служб) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений - 11ед. |