

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022 года № 57

г. Никольск

О внесении изменений в постановление

Администрации Никольского муниципального района

от 30.12.2020 года № 1248 «Об утверждении Плана

реализациимуниципальной программы «Кадровая

политика в сфере здравоохранения Никольского

муниципального района на 2020-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Никольского муниципального района

от 20.11.2019 года №1162, на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского района Вологодской области», администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 30.12.2020 № 1248 «Об утверждении Плана реализациимуниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Никольского муниципального района от 20.11.2019 № 1162, на 2021 год», изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского муниципального района от 09.11.2021 № 990 О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 30.12.2020 года № 1248 «Об утверждении Плана реализациимуниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Никольского муниципального района от 20.11.2019 № 1162, на 2021 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.12.2021 года

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А.Н. Баданина

Приложение

к постановлению

администрации Никольского

муниципального района

от 24.01.2022 года № 57

Приложение к постановлению администрации

Никольского муниципального района от 30.12.2020 № 1248

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района**

**на 2020-2025 годы» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | | | | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации(наступления контрольного события) | Краткое описание результата | Наименование показателя, характеризующего результат | Единица измерения | Значение показателя | Всего | В том числе | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | Субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | Средства организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Муниципальная программа «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 187,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Администрация Никольского муниципального района | X | X | X | X | X | X | 172,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | X | X | X | X | X | X | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1. Предоставление жилья медицинским работникам | Администрация Никольского муниципального района | январь | декабрь | Увеличение (снижение) уровня укомплектованности врачами БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Уровень  укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.  Оказание социальной поддержки студентам, специалистам сферы здравоохранения | Администрация Никольского муниципального района, БУЗ ВО ЦРБ | январь | декабрь | X | X | X | X | 187,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Мероприятие2.1. Оказание содействия студентам высших медицинских учебных заведений, врачам-ординаторам в период обучения в виде выплаты стипендии | Администрация Никольского муниципального района | январь | декабрь | Характеризует снижение уровня смертности от болезней системы кровообращений | Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Ежемесячная денежная выплата, лицам проходящим обучение в учреждениях высшего профессионального образования | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | январь | декабрь | Характеризует снижение уровня смертности от новообразований | Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. населения | ед. | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Оказание содействия студентам средних медицинских учебных заведений в виде выплаты стипендии в период обучения | Администрация Никольского муниципального района | январь | декабрь | Характеризует увеличение уровня охвата диспансеризацией взрослого населения | Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | ед. | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие2.4. Ежемесячная денежная выплата, лицам проходящим обучение в учреждениях среднего профессионального образования | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | январь | декабрь | Характеризует снижение уровня смертности от туберкулеза | Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения | ед. | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. Оплата обучения в ординатуре врача-ординатора в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в размере нормативных финансовых затрат на оказание образовательных услуг учебного заведения | Администрация Никольского муниципального района | январь | декабрь | Увеличение (снижение) уровня укомплектованности врачами БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Уровень  укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. Компенсация расходов по переезду студентам по окончании медицинских ВУЗов, училищ, колледжей, а также специалистам сферы здравоохранения, привлекаемым из других муниципальных образований Вологодской области, субъектов Российской Федерации, иностранных государств при условии заключения трудового договора с учреждением здравоохранения сроком не менее 5 лет | Администрация Никольского муниципального района | январь | декабрь | Увеличение (снижение) уровня укомплектованности врачами БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Уровень  укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 36,6 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7. Фактическая или частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения медицинским работникам среднего медицинского персонала и врачам, работающим в сельской местности | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | январь | декабрь | Увеличение (снижение) уровня укомплектованности врачами БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Уровень  укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 36,6 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Мероприятие 2.8. Фактическая или частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения медицинским работникам (специалистам) с высшим медицинским образованием, поступающим на работу в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | январь | декабрь | Увеличение (снижение) уровня укомплектованности врачами БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Уровень  укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9. Фактическая или частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения медицинским работникам (специалистам) с высшим медицинским образованием, поступающие на работу в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Администрация Никольского муниципального района | январь | декабрь | Увеличение (снижение) уровня укомплектованности врачами БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Уровень  укомплектованности врачами медицинских учреждений | % | 36,6 | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  | **187,8** | **172,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** |