**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

 **за 2019 год**

Согласовано:

Глава Никольского муниципального района В.В. Панов

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А.Н. Баданина

Исполнитель: заведующий отделом экономического

анализа и стратегического планирования управления НХК

администрации Никольского муниципального района В. С. Корепина

**2020 г.**

**Сводный годовой отчет ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

**за 2019 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утвержденным постановлением администрации от 06.08.2014 № 831 (с последующими изменениями).

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Никольского муниципального района от 23.08.2018 года № 670 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального района на 2019 год» (с последующими изменениями), в 2019 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Никольского муниципального района, а также учитывает положения государственных программ Вологодской области.

Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методики оценки эффективности и на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для подготовки сводного доклада были рассмотрены 13 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2019 году. Не подпадает под оценку муниципальная программа «Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы», так как она в 2019 году не финансировалась.

Восемь муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, повышение социальной активности молодежи.

Реализация шести муниципальных программ способствует экономическому развитию района, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, торговли, дорожное хозяйство, развитие сельских территорий, развитие городской среды, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

 Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год был запланирован на сумму 637545,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 14588,09 тыс. рублей, областного бюджета - 367367,17 тыс. рублей, районного бюджета - 245291,23 тыс. рублей, межбюджетные трансферты поселений/бюджеты поселений - 3288,35 тыс. руб., внебюджетных источников - 6080,9 тыс. рублей, средства организаций - 129,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 799,70 тыс. руб..

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней было направлено 636941,54 тыс. рублей (99,91 % от запланированного), в том числе из федерального бюджета – 14295,09 тыс. рублей (97,99 %), областного бюджета – 367062,67 тыс. рублей (99,92 %). Из районного бюджета израсходовано 245285,03 тыс. рублей (99,99 %), межбюджетные трансферты поселения/ бюджет поселений 3288,35 тыс. руб. (100,0%), внебюджетные источники 6080,9 тыс. руб. (100,0 %). Средств организаций использовано 129,8 тыс. рублей (100 %), безвозмездные поступления 799,7 тыс. руб. (100,0 %).

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 603,70 тыс. руб. (0,09% от запланированного объема финансирования), в том числе:

 - 311,5 тыс. руб. (федеральный бюджет 293,0 тыс. руб., областной бюджет 12,3 тыс. руб., районный бюджет - 6,2 тыс. руб.) (48,5% от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы»;

- 292,2 тыс. руб. (областные средства) (48,4 % от общей суммы неосвоенных средств) по муниципальной программы «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы».

 Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы (ЭГП общ ):

Значение показателя ЭГП общ 2,0 и более – программа эффективна;

Значение показателя ЭГП общ от 2,0 до 1,9 –программа частично эффективна;

Значение показателя ЭГП общ менее 1,9 –программа неэффективна.

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице №1.

 Таблица № 1

| N п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ , % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2021 годы | 100,0 | 2,02 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы | 96,6 | 2,16 |
| 3 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы | 100,0 | 1,75 |
| 4 | Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 годы | 100,0 | 2,0 |
| 5 |  Экономическое развитие  Никольского муниципального района на 2018—2021 годы | 100,0 | 2,05 |
| 6 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2021 года в Никольском муниципальном районе | 100,0 | 2,16 |
| 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2021 годы | 100,0 | 1,85 |
| 8 | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2021 годы | 100,0 | 2,05 |
| 9 | Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы | 0,84 | 2,30 |
| 10 | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2021 годы | 100,0 | 3,56 |
| 11 | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2021 годы | 100,0 | 2,02 |
| 12 | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2021 годы | 100,0 | 1,99 |
| 13 | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | - | - |
| 14 | Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы | 100,0 | 2,0 |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год**

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1. | Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2021 годы | Ответственный исполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году составил **443025,6** тыс. руб., или 100% от запланированного.Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.Подпрограмма 1.  **«Развитие дошкольного образования».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 7 индикаторам результативности, 6 из них достигли планового значения. В рамках подпрограммы:- 78,3 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;-Поведена оплата мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций (монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» и МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка»).-Приобретение оборудования в сумме 288,2 тыс. рублей (столы разделочные, мясорубка электрическая, шкафы кухонные, водяные насосы, теплосчетчики, бактерицидные рециркуляторы).- Оплата питания в дошкольных учреждениях детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (13 детей).- Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации (721 человек).Подпрограмма 2 **. «Развитие общего и дополнительного образования детей».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 7 индикаторам результативности, 6 из них достигли планового значения. В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: - 77,5 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы.- Предоставлено питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся (1540 человек).- Предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья (103 детей).- Приобретены учебники для общеобразовательных организаций (4506 экземпляров).- Проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ «ОШИ с ОВЗ».**-**Обеспечена социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой (744 человек).-Выполнены работы по созданию архитектурной доступности, приобретено компьютерное оборудование, закуплено специальное реабилитационное оборудование;-Проведен монтаж системы охранной сигнализации МБОУ ДО Никольская ДЮСШ и установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДО Никольская ДЮСШ.-Приобретены рециркуляторы бактерицидные в МБОУ ДО Никольская ДЮСШ и в МБОУ ДО «Никольский ЦДО».Подпрограмма 3. «**Обеспечение реализации подпрограмм»**. Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 2 индикаторам результативности, которые достигли планового значения.В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на содержание Управления образования администрации Никольского муниципального района.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,02 –программа эффективна.**  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы |  Ответственный исполнитель программы – Отдел по физической культуре и спорта администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренный объем финансирования в 2019 году – **9090,2 тыс. руб.,** фактически освоено - **8778,7 тыс. руб..** Оценка эффективности программы проводилась по 5 индикаторам результативности, 4 из которыхдостигли планового значения. В течение года было проведено 47 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 3548 жителей района. Спортсмены района учувствовали в 38 областных соревнованиях и межрайонных товарищеских встречах.В 2019 году была продолжена работа по внедрению на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Приняли участие в сдаче норм ГТО 310 человек, из них на знаки отличия сдали: 56- на золотой, 113-на серебряный и 54 на бронзовый, что составляет 72% от принявших участие в сдаче нормативов.Никольский муниципальный район участвует в реализации национального проекта «Демография» по направлению «Спорт-норма жизни». В 2019 году на средства федерального, областного и районного бюджета осуществлена закупка и поставка в район спортивно-технологического оборудования для создания площадки ГТО.  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,16 –программа эффективна.** |
| 3. | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 гг | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района. Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году составил **1732,5 тыс. рублей.** Фактическое использование средств **1732,5 тыс. руб**. или 100 % к запланированному значению. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы:Подпрограмма 1: **«Профилактика преступлений и иных правонарушений».**Из 9 запланированных показателей, 5- выполнены. В рамках подпрограммы проведены мероприятия профилактической направленности: беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечение различные специалистов. Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 22 заседания КДН и ЗП администрации Никольского района, совместно с ОМВД России Никольского района проведено 44 межведомственных рейдовых мероприятий. Рассмотрено на комиссиях 258 административных материалов, поставлено на профилактический учет 6 несовершеннолетних, 18 семей. БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проведены акции: «Вологодчина против семейного насилия», «Приемная для молодежи».В 2016 году работало 8 добровольных народных дружин (численность 44 человек) совместно с ОМВД России по Никольскому району.Подпрограмма 2: **«Безопасность дорожного движения»;**Из 3 запланированных показателей,1 показатель достиг планового значения.В рамках подпрограммы ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району разработан комплекс мер по недопущению ДТП с участием несовершеннолетних, а также профилактических мероприятий:- Педагогами общеобразовательных организаций района ежедневно с учащимися начальных классов проводятся пятиминутки о мерах безопасности на улицах и дорогах, в обязательном порядке на классных часах проводятся беседы по безопасности дорожного движения.-В целях недопущения ДТП с участием детей за 2019 год сотрудниками полиции проведено 3138 занятий, бесед, инструктажей по безопасности дорожного движения.-Организовано и проведено 59 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С участием отрядов ЮИД проведено -23 мероприятия. -Организовано и проведено 23 акции с участниками дорожного движения в целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних.- Ежемесячно в районной газете «Авангард» выходят статьи, направленные на профилактику ДТП с участием детей (30 статей).Подпрограмма 3: **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».**Из 4 запланированных показателей, 3- выполнены.В учреждениях культуры проводились тематические дискотеки, просмотры видеороликов профилактической направленности, оформление информационных стендов, клубные формирования, досуговые мероприятия.В образовательных учреждения Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечение различных специалистов, проводились разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей. МБОУ ДО «Никольский ЦДО» по данной подпрограмме проведен районный конкурс «Перекресток семи дорог», «Мы выбираем здоровье», «Не навреди здоровью своему».БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» фельдшером наркологического кабинета проводятся освидетельствования на наркотическое опьянение и на алкоголь. Также фельдшерами проводятся лекции с подростками по профилактике алкоголизма и наркомании и табакокурения.БУ СО «КЦСОН» проведены мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения и наркомании: беседы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, психолого-педагогическое консультирование граждан по «телефону доверия» по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, проведение дискуссий, показ презентаций в профилактической группе. ОМВД России по Никольскому району еженедельно в предвыходные и выходные дни, а также в праздничные дни проведены комплексные проверки, с привлечением общественности, мест наибольшей концентрации молодежи, несовершеннолетних с целью пресечения распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, в том числе подростками, в ходе которых проверяются дискотеки, кафе, парки, иные места концентрации молодежи г.Никольска. Аналогичные мероприятия проведены и на территориях сельских поселений района. Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак» с целью выявления мест хранения, изготовления, распространения и потребления наркотиков.В БП ОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» (г.Никольск) были проведены беседы наркологом БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» о влиянии наркотикосодержащих веществ на здоровье и психику человека. В 2019 году были проведены 4 заседания комиссии по профилактике преступлений и антинаркотической комиссии. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,77–программа эффективна.**  |
| 4. | Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 годы |  Ответственный исполнитель программы – Управление культуры администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационно, финансово-экономической основы развития культуры Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2019 год составляет **-45775,5 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2019 году составил -**45775,5 тыс. руб.,** или 100,0% от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в шесть подпрограмм. Подпрограмма 1: **«Сохранений и популяризация нематериального культурного наследия, информационно – методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет».**Из 5 запланированных показателей, все показатели достигнуты. В рамках мероприятий подпрограммы размещены информации на сайтах о районных культурных мероприятиях, информации по туризму - базы отдыха, сельский туризм, гостевые дома, наличие гостиниц, мест общественного питания, туристические маршруты Никольского района. Проведены Межрегиональная Никольская Ильинская ярмарка, сельскохозяйственные ярмарки, межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья», всероссийский фестиваль «Гармонь в моем сердце» и т.д. В отчетном году Никольский район посетило 40263 чел., из них 32116 экскурсантов и 8147 туристов.Подпрограмма 2: **« Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района».**Из 4 запланированных показателей, все показатели достигнуты.В рамках подпрограммы:-обеспечено участие учреждений культуры в фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного уровня;-организованы мероприятия районного уровня. Подпрограмма 3: **«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе».** Из 4 запланированных показателей, все показатели достигнуты.В 2019 году выполнены следующие мероприятия:-ЦБС приняла участие в 11 всероссийских и межрегиональных, 9 областных конкурсах и 5 районных конкурсах-по созданию и увеличению количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек;-проводились курсы повышения квалификации библиотечных работников;-библиотеки предоставляют услуги, такие как дистанционное обслуживание пользователей библиотек через сайт библиотеки, обучение населения основам компьютерной грамотности в новом формате по проекту Вологодской области «Цифровой гражданин» в рамках которого прошло обучение 217 чел. и т.д.;Подпрограмма 4: **«Развитие дополнительного художественного образования детей».**Из 3 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.Проведено 3 школьных конкурса и 1 районный, концерт лауреатов музыкального отделения баянистов, 28 выставки, 13 концертов на базе Никольской ДШИ и 2 спектакля. На базе других организаций района ДШИ проведено 10 выставок и 7 концертов, в том числе «Концерт дружбы» с учащимися Великоустюгского ДШИ. Ведется профориентационная работа по набору обучающихся в школу и поступления выпускников в профессиональные заведения. В 2019 году 2 выпускницы поступили в СУЗы Вологодской области. За 2019 год проведено 12 мероприятий (агитационные концерты и выставки, частные беседы с обучающимися, анкетирование выпускников с целью выявления их намерений продолжить обучение по выбранной специальности). Обучающиеся и преподаватели принимают активное участие во всех городских и районных мероприятиях – в 26 мероприятиях приняли участие 400 человека.Подпрограмма 5: **Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»**Из 3 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.За 2019 год проведено 200 мероприятий, из них 109 экскурсий, 22 занятия и урока по образовательным программам, 20 игровых программ, 6 массовых мероприятий, 15 тематических программ, 6 экскурсий на турмаршрутах, 20 –«Музейный экспресс», 2 семейные программы. Подпрограмма 6: **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».** Из 3 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.Предоставлены качественные услуги населению учреждениями подведомственными Управлению культуры администрации Никольского муниципального района.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 – программа эффективна**. |
| 5. | Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2018-2021 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел экономического анализа и стратегического планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году составил – **1257,8 тыс. руб**. или 100% от запланированного. Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы. Подпрограмма 1: **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2018-2021 годы ».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 4 индикаторам результативности, 3 из них достигли планового значения.Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.В рамках программы в 2019 году проведены:- торжественное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства;-для поднятия престижа предпринимательской деятельности, распространения опыта успешно работающих предпринимателей проведен районный конкурс профессионального мастерства среди пекарей «Лучший по профессии».- МБОУ ДО «Никольский ЦДО» проведены мероприятия, направленные на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность проведены: деловая игр «Инновационный бизнес» и конкурс бизнес проектов среди учащейся молодежи по результатам которого один проект принял участие в областном конкурсе «Юный предприниматель - 2019».-на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для СМП;-проводились индивидуальные консультации всем обратившимся субъектам МСП;-проводились специальные торги для муниципальных нужд района, в которых участвовали субъекты СМП; - уполномоченным органом подготовлены заключения по оценке регулирующего воздействия проектов НПА и по экспертизе НПА;-7 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка.Подпрограмма 2: **«Развитие торговли в Никольском муниципальном районе на 2018-2021 годы».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 4 индикаторам результативности, которые составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Для стимулирования потребительского спроса, увеличения объёмов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий района в 2019 году проведено 5 ярмарок, в том числе 3 сельскохозяйственные. Никольскому РАЙПО предоставлена субсидия на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Никольского муниципального района и субсидия на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,05–программа эффективна.** |
| 6. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2021года в Никольском муниципальном районе | Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2019 году составил **5956,0 тыс. руб..** Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -100,0 %. Из 3 запланированных индикаторов все показатели достигнуты. Участвовали в программе по улучшению жилищных условий 3 семьи (количество участников по свидетельствам -9 человек). Гражданин, проживающий в сельской местности получил субсидию на строительство индивидуального жилого дома площадью не менее 72,0 кв. м. (4 участника). Реализован проект: «Создание и обустройство детской спортивно- игровой площадки «Веселый уголок» в д. Бутово-Курья сельского поселения Краснополянское». Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,16-программа эффективна.**  |
| 7. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2021 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.  Запланированный объем финансирования по программе составляет **23315,94** тыс. рублей, в том числе субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 10399,50 тыс. рублей, собственные доходы районного бюджета 12816,63 тыс. рублей, софинансирование из бюджетов поселений 99,81 тыс. руб.. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -**100,0 %.** Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 5 индикаторам результативности, 2 из них достигли планового значения. Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг. В 2019 году выполнена реконструкция части улицы Новоборисовской от дома № 68 до дома № 88А в городе Никольске Вологодской области (0,350 км.) - выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Коммунистическая между улицами Ленина – К. Маркса в г. Никольске (0,131 км.). - выполнены работы по восстановлению водопропропускной способности трубопереездов на автомобильных дорогах: Милофаново – Красавино (проезд д. Сенино – д. Каменка и проезд д. Красавино – д. Широкая) Зеленцовского сельского поселения (15,0 п/м); на автомобильных дорогах Завражье – Завариха у д. Сорокино и у д. Старыгино (20 п/м);Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:-ремонт автомобильной дороги подъезда к д. Красное Зведенье Никольского района Вологодской области (1,243 км.);- ремонт подъезда к д. Вырыпаево Никольского района Вологодской области (1,2 км.);- ремонт автомобильной дороги в д. Старина Никольского района Вологодской области (0,5 км.);- ремонт автомобильной дороги в д. Абатурово Никольского района Вологодской области (0,8 км.);- ремонт автомобильной дороги в д. Ирданово Никольского района Вологодской области (1,1 км.);- расчистка обочин от мелколесья у подъезда к заречной части города Никольска (от примыкания к автодороге межмуниципального значения Никольск – Осиново до черты города) (1,2405 км.);- ремонт автомобильного моста через р. Шарженьга, расположенного по адресу: Вологодская область, Никольский район, д. Ильинское (49,7 м.);- устройство трубопереездов на ул. 50 – летия Победы, ул. Луговая в городе Никольске Вологодской области (20 п/м.);- выполнение работ по нанесению дорожной горизонтальной разметки, пешеходных переходов и лежачих «полицейских» на территории муниципального образования город Никольск (9676 п/м);- выполнен ремонт автомобильной дороги д. Кузнечиха к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,85-программа эффективна.**  |
| 8. | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2021 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.Соисполнитель программы – БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».Фактический объем финансирования по программе -**1243,8 тыс. руб.**, 100,0 % от запланированного объема.Из 5 запланированных целевых показателей, 2 показателя не достигли своего планового значения.В рамках программы приобретено жилье для медицинского работника в г. Никольске.Произведена ежемесячная выплата одному студенту, обучающемуся в ординатуре.Из средств приносящей доход деятельности БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» предоставлено финансирование 3 человекам в виде стипендии, компенсация расходов специалисту по окончанию учебного учреждения, компенсация расходов медицинскому персоналу, работающему в сельской местности по договору найма жилья. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,05 -программа эффективна.**  |
| 9. | «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы» | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренное финансирование на 2019 год составляет -**1818,5 тыс. рублей**, фактический объем финансирования в 2019 году составил -**1526,3 тыс. рублей**, или 84,0 % от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы. Фактические значения целевых показателей **по подпрограмме 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района»** достигнуты планового значения на 58 % (из 12 выполнены 7 показателей). В 2019 году в рамках реализации данной подпрограммы установлены теплоизоляционные рамы, утепление чердачных перекрытий, цоколей зданий, датчики движения и произведена замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях муниципальных учреждений.**Подпрограмма 2. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района»**Из 5 запланированных показателей 3 показателя выполнены.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: -рекультивация площадок накопления отходов, не включенных в схему обращения с отходами на территории Вологодской области – д. Травино, д. Пермас, п. Молодежный, д. Юшково, д. Мякишево, д. Осиново, п. Борок, д. Кожаево, д. Завражье, п. Высокинский, д. Бутово Курья, п. Молодежный, д. Абатурово.-организация сбора на территории Никольского района ртутсодержащих отходов;-исследование питьевых и сточных вод, привлечение экспертов при осуществлении проверок;-реализация государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора (субвенция). Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,30 –программа эффективна**. |
| 10. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017 -2021 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района, БУ ВО СО «КЦСОН», Управление культуры администрации Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления НХК администрации Никольского муниципального района.Запланированный объем финансирования по программе – **33337,7 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2019 году составил -**33337,7 тыс. руб.** (100,0 % от запланированного)Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.**Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»**Из 3 запланированных показателей, 2 не выполнены.В 2019 году в рамках реализации данной подпрограммы предоставление мер социальной поддержки осуществляется преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (пособия, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, материальная помощь, иные социальные выплаты) осуществляется непосредственно получателю путем перечисления на личные счета в банках или доставки на дом. В 2019 году государственная социальная помощь оказана 5494 гражданам района. 6 ветеранов ВОВ обеспечены жильем. 74 единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка предоставлены гражданам , имеющих трех и более детей.**Подпрограмма 2 « Модернизация и развитие социального обслуживания»**Из 3 запланированных показателей, 1 показатель не достиг планового значения.В рамках данной подпрограммы на базе БУ СО «КЦСОН Никольского района» проведены оздоровительные смены лагерей с дневным пребыванием для 80 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Охвачено организованными формами отдыха и оздоровления 639 детей, из них: 45 детей, оставшихся без попечения родителей, 9 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 11 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 578-детей, проживающих в малоимущих семьях.**Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»**Фактические значения двух целевых показателей подпрограммы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:-проведен туристический слет для детей находящихся в трудной жизненной ситуации- 100 чел.;-оплата стоимости путевок в палаточный лагерь - 15 чел.;-удешевление стоимости путевок в лагерях дневного пребывания - 847 чел., в том числе 619 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (лагерь труда и отдыха) – 12 чел., в том числе 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (трудовые бригады) - 163 чел., в том числе 138 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;Индекс общей эффективности программы составил **3,54 - программа частично эффективна.** |
| 11. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2021 гг | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Общее финансирование программы за счет средств районного бюджета запланировано -**290,0 тыс. руб.** Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства районного бюджета в объеме -**290,0 тыс. руб**. или 100 % от запланированного.Фактические значения **четырех** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Реализация мероприятий программы способствовала созданию условий для патриотического воспитания граждан, активизации и развития волонтерского движения на территории района, повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержке общественных и молодежных объединений.Основные мероприятия программы, проведенные в 2019 году:-создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан; -активизация и развитие волонтерского движения на территории района;-повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;-поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района;-наиболее значимые мероприятия: районный слет юнармейцев на базе МБУ «ДОЛ им А.Я. Яшина», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии», конкурс «Призывник года», «Правовая академия», «Лидер 21 века» и т.д.;-молодежь района принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольчества в Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Во славу Отечества», «Корпорация молодых», «ПроАктив» и т.д. По итогам конкурсных отборов, проводимых Департаментом внутренней политики Правительства ВО среди молодежи в 2019 году бюджетную путевку в ФГБОУ МДЦ «Артек» получил 1 человек.Индекс общей эффективности программы составил **2,02- программа эффективна.** |
| 12. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2021 годы | Ответственный исполнитель программы – Финансовое управление Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2019 год составляет -**68901,7 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2019 году составил -**68901,7 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Фактические значения **семи** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:-разработана нормативно-правовая база по укреплению доходного потенциала бюджета района и плана мероприятий по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств;-проведены заседания районной межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализация объектов налогообложения (проведено 15 заседаний на районном уровне, в том числе 2 выездных заседания, дополнительно на уровне Финансового управления 12 встреч);-по легализации «теневой» заработной платы за 2019 год проведено 14 заседаний, рассмотрено 52 работодателя. Выявлено 568 гражданина в отношении, которых повышена и легализована заработная плата.На 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность составила 0,0 руб. Отношение муниципального долга к общему объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2019 год составило 0,0%. По сравнению с началом 2019 года муниципальный долг уменьшился на 9200, 0 тыс. руб. или на 100%Индекс общей эффективности муниципальной программы составил 1,99 **–программа частично эффективна.**  |
| 13. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Никольского муниципального района.Финансирование по данной программе предусмотрено с 2021 года.  |
| 14. | Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2019 год составляет -**1800,0 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2019 году составил -**1800,0 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Фактические значения **шести** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В 2019 году выполнены работы по благоустройству Городского парка, расположенного на территории муниципального образования город Никольск по ул. Советской (II этап) (выложены брусчаткой главные аллеи парка).Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна.**  |

 В результате проведенной оценки эффективной признаны 10 программ эффективными (2018 г. -12), 1- программа частично эффективны (2018 г.- 1) и 2-неээфективны (2018 г. – 0).

В связи с разработкой Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного собрания Никольского муниципального района от 12.12.2019 года № 67 все муниципальные программы утратили силу с 01.01.2020 года и разработаны новые до 2025 года, кроме муниципальных программ «Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы» и «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы».