Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания для населения в сельском поселении Никольское на 2018 -2024 годы

Объекты контрольного мероприятия Администрация сельского поселения Никольское

Сроки проведения контрольного мероприятия: 24.02.2022- 18.03.2022 года

Выявлены нарушения: муниципальная программа не соответствует требованиям р. 2 п. и, к, л Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Никольское» от 14.01.2016 года №4, где отсутствуют: целевые показатели и индикаторы муниципальной программы; информация по ресурсному обеспечению за счет всех уровней бюджета в разрезе. Таким образом, целевые индикаторы программы не представлены в табличной форме, содержащие показатели экономии ресурсов в натуральном и денежном выражении. В связи с тем, что отсутствуют целевые показатели и индикаторы муниципальной программы оценить эффективность не предоставляется возможным. В нарушении ч. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания для населения в сельском поселении Никольское на 2018-2023 годов» не приведена в соответствие с бюджетом (решение от 26.04.2021 года №8), расхождения составили 679,0 тыс. рублей. Решением Совета сельского поселения Никольское №34 от 30.09.2021 года внесены изменения в бюджет и на реализацию муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания для населения в сельском поселении Никольское на 2018 -2023 годов» запланировано на 2021 год в объеме 15059,6 тыс. рублей, согласно постановления администрации сельского поселения Никольское от 06.10.2021 года №82 внесены изменения в муниципальную программу «Создание комфортных условий проживания для населения в сельском поселении Никольское на 2018 - 2023 годов», где планируемые средства для реализации программы составили 15061,5 тыс. рублей, расхождение составило 1,9 тыс. рублей, чем нарушено требование ч.2 ст.179 БК РФ. Решением Совета сельского поселения Никольское №46 от 29.10.2021 года внесены изменения в бюджет и на реализацию муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания для населения в сельском поселении Никольское на 2018 -2023 годов» запланировано на 2021 год в объеме 15434,1 тыс. рублей, согласно постановления администрации сельского поселения Никольское от 19.11.2021 года №104 внесены изменения в муниципальную программу «Создание комфортных условий проживания для населения в сельском поселении Никольское на 2018 - 2023 годов», где планируемые средства для реализации программы составили 15644,8 тыс. рублей, расхождение составило 210,7 тыс. рублей. во всех представленных договорах состав и виды работ не квалифицированы в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог", не отражается протяженность дорог (объем работ) в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права. Заказчиком (администрация муниципального образования) заключено несколько контрактов (договоров) на содержание автомобильных дорог местного значения с ИП Цыпилев С.А. и ИП Щукин О.В. на общую сумму 886037,56 рублей. Согласно условиям контракта, протяженность дорог не установлена, а объем работ определен м2. Когда согласно свидетельствам о государственной регистрации в объектах права указана протяженность дорог в метрах. Стоимость каждого контракта составляет менее 100 тыс. руб. (т.е. заключены в соответствии с п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Исходя из условий контрактов невозможно определить содержание работ и их объем. Состав и виды работ в договоре не квалифицированы в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". В 2021 году Администрацией поселения не обеспечено соблюдение правил ведения и требований, предъявляемых к системе ведения Реестра, а именно в нарушение п. 4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года №424.