**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2019 г. № 762 и состоит из трех подпрограмм: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее - подпрограмма 1), «Развитие торговли и обеспечение прав потребителей в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» (далее- подпрограмма 2) и «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального района» (далее- подпрограмма 3).

Ответственным исполнителем программы является администрация Никольского муниципального района. Соисполнители программы - отдел экономического анализа и стратегического планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района; отдел по физической культуре, спорту и реализации молодежных программ администрации Никольского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Никольского муниципального района, отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.

Основной целью программы является создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития Никольского муниципального района.

Для достижения поставленной цели определены ряд задач:

1. Развитие, совершенствование и повышение доступности институциональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка и пропаганда молодежного предпринимательства.

3. Повышение эффективности и совершенствования муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

4. Расширение информационной поддержки малых и средних организаций, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

5. Создание условий для развития ярмарочной торговли.

6. Создание условий для сохранения и развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

7. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам.

Запланированный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 4187,6 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 289,7 тыс. руб., областной бюджет – 3669,9 тыс. руб., районный бюджет – 228,0 тыс. руб.:

-Подпрограмма 1 – 473,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет- 289,7 тыс. руб., областной бюджет – 86,5 тыс. руб., районный бюджет – 96,8 тыс. руб.

-Подпрограмма 2 – 990,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет 941,4 тыс. руб., районный бюджет -49,5 тыс. руб.

-Подпрограмма 3 – 2723,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2642,0 тыс. руб., районный бюджет -81,7 тыс. руб.

Фактически исполненный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 4187,6 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 289,7 тыс. руб., областной бюджет – 3669,9 тыс. руб., районный бюджет – 228,0 тыс. руб.:

-для поднятия престижа предпринимательской деятельности, распространения опыта успешно работающих предпринимателей проведен районный фото конкурс «Лица труда» -10,0 тыс. руб. (подпрограмма 1);

-проведено торжественное мероприятие в часть Дня Российского предпринимательства -10,0 тыс. руб. (подпрограмма 1).

-проведение комплексных кадастровых работ – 438,0 тыс. руб. (подпрограмма 1);

-подготовлен земельный участок и паспортизация объектов недвижимости, для передачи бизнесу с целью развития производства -15,0 тыс. руб. (подпрограмма 1);

- для обеспечения жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости посредством мобильной торговли из областного и районного бюджетов выделена целевая субсидия на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы субъектам торговли в сумме 990,9 тыс. руб. Субсидия израсходована в полном объеме. Получателем средств стало Никольское РАЙПО, которое оказывало услуги развозной торговли в 29 сельских населенных пункта. Программа поддержки будет работать и в 2023 году (подпрограмма 2).

-предоставлена субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 2723,7 тыс. руб. На территории Никольского муниципального района в 2022 году действовало 10 социально-значимых внутрирайонных маршрутов. Получателем средств стал ИП Лешуков С.А. (подпрограмма 3).

Общий процент выполнения финансового обеспечения по муниципальной программе составил 100,0%.

Кроме того, в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –получателей поддержки;

-ежеквартально на официальном сайте администрации муниципального района размещалась информация об итогах социально-экономического развития района, в том числе малого и среднего бизнеса;

-размещались публикации, объявления в СМИ, в социальных сетях для СМП;

-индивидуальные консультации оказывались всем обратившимся за помощью представителям хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на территории района;

-продолжалась работа по взаимодействию власти и бизнеса по решению существующих проблем через Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе;

-с целью привлечения предприятий малого бизнеса к участию в закупках для муниципальных нужд в 2022 году проводились специальные торги для субъектов малого предпринимательства;

- для стимулирования потребительского спроса, увеличения объёмов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий района в 2022 году проведено 7 сельскохозяйственных ярмарки.

- Обеспечение деятельности Совета по защите прав потребителей, проведено 2 заседания;

- Подготовка и размещение 3 информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства.

- Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой 39 претензий и 6 исковых заявлений.

**-** организация 5 совещаний по основам защиты прав потребителей с участием представителей администрации района, контролирующих служб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Отношение фактического и планового значения i-ого показателя | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | факт |
| «Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; (5.5.5.1\*) | единиц | 209,8 | 222,6 | 205,4 | 205,4/222,6=0,92 |  |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ин-дивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения ( 5.5.5.5\*) | процент | 40,0 | 47,5 | 44,0 | 44,0/47,5=0,93 |  |
| 3 | Оборот ярмарочной торговли в сопоста-вимых ценах, относительно уровня 2017 года. | процент | 28,4 | 117,5 | 160,6 | 160,6/117,5=1,36 |  |
| 4 | Оборот розничной торговли в сопоста-вимых ценах, относительно уровня 2017 года; | процент | 116,8 | 113,0 | 65,0 | 65/113,0=0,57 | с 2022 расчет данных стат. ведется только по крупным предприятиям |
| 5 | Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транс-порте | единиц | 10 | 8 | 10 | 10/8=1,25 |  |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предприни-мательства в расчете на 10 тыс. человек населения (5.5.5.1\*) | единиц | 209,8 | 222,6 | 205,4 | 205,4/222,6=0,92 |  |
| 2 | Оборот продукции (услуг), произведенной малыми предприятиями, в том числе микропред-приятиями, и индивидуальными предпринимателями (5.5.5.2\*) | млн. руб. | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0/2,9=1,03 |  |
| 3 | Превышение темпа роста оборота продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-тельность в сфере обрабатывающих производств, над совокупными темпами роста продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства (5.5.5.3\*) | млн. руб. | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2/0,8=0,25 | В связи с введенными санкциями |
| 4 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме произведенной продукции на территории района (5.5.5.4\*) | процент | 58,5 | 41,0 | 62,0 | 62,0/41,0=1,51 |  |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения(5.5.5.5\*) | процент | 40,0 | 47,5 | 44,0 | 44,0/47,5=0,93 |  |
| 6 | Доля закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунк-тами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (5.5.5.6\*) | процент | 15,0 | 40,0 | 20,73 | 20,73/40,0=0,52 | Большая доля закупок проходит через электронный аукцион |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку | единиц | 8 | 5 | 18 | 18/5=3,6 |  |
| 8 | Общее количество объектов недвижимости, предполагаемое к включению для проведения комплексных кадастровых работ | единиц | 3226 | 420 | 989 | 989/420=2,35 |  |
| 9 | Из них общее количество земельных участков | единиц | 1914 | 222 | 640 | 640/222=2,88 |
| 10 | Из них объектов капитального строительства | единиц | 1312 | 198 | 349 | 349/198=1,76 |
| «Развитие торговли и обеспечение прав потребителей в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| 1 | оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года; (5.4.3.5.1.\*) | Процент | 116,8 | 113,0 | 65,0 | 65/113,0=0,57 | с 2022 расчет данных стат. ведется только по крупным предприятиям |
| 2 | количество малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка социально-значимых товаров | единиц | 29 | 29 | 29 | 29/29=1 |  |
| 3 | оборот ярмарочной торговли в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года (5.4.3.5.2.\*); | процент | 28,4 | 117,5 | 160,6 | 160,6/117,5=1,36 |  |
| 4 | доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли (5.4.3.5.3.\*); | процент | 46,0 | 27,8 | 44,6 | 44,6/27,8=1,60 |  |
| 5 | количество опубликованных ин-формационных материалов (печатных, радио-, видео-, Интернет) в области защиты прав потребителей | единиц | 3 | 3 | 3 | 3/3=1 |  |
| 6 | количество открытых уроков, лекций, семинаров, факультативных занятий по основам защиты прав потребителей, проведенных для потребителей и хозяйствующих субъектов | единиц | 4 | 4 | 5 | 5/4=1,25 |  |
| «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального района» | | | | | | | |
| 1 | Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте | единиц | 10 | 8 | 10 | 10/8=1,25 |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муни-ципального района, в общей численности населения муниципального района | процент | 5,4 | 5,4 | 4,28 | 5,4/4,28=1,26 |  |
| 3 | Процент фактически выполненных рейсов в соответствии с кон-трактом на осуществление пасса-жирских перевозок автомобильным транспортом | процент | 100 | 100 | 100 | 100/100=1 |  |

Индекс степени достижения целей и решения задач муниципальных программ:



 - индекс степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

**Подпрограмма 1:**

**СДЦ1 =(0,92+1,03+0,25+1,51+0,93+0,52+3,6+2,35+2,88+1,76)/10=1,57**

**Подпрограмма 2:**

**СДЦ2= (0,57+1+1,36+1,60+1+1,25)/6=1,13**

**Подпрограмма 3:**

**СДЦ3=(1,25+1,26+1)/3=1,17**

**Муниципальная программа:**

**СДЦ гп =(0,92+0,93+1,36+0,57+1,25)/5=1,01**

Информация о расходах бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| **Муниципальная программа** | **«Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»** | **Всего, в том числе** | **4187,6** | **4187,6** |
| **Собственные расходы районного бюджета** | **228,0** | **228,0** |
| **Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета** | **3669,9** | **3669,9** |
| **Субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета** | **289,7** | **289,7** |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2020-2025  годы» | Всего, в том числе | 473,0 | 473,0 |
| Собственные расходы районного бюджета | 96,8 | 96,8 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 86,5 | 86,5 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 289,7 | 289,7 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие торговли и обеспечение прав потребителей в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Всего, в том числе | 990,9 | 990,9 |
| Собственные расходы районного бюджета | 49,5 | 49,5 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 941,4 | 941,4 |
| Подпрограмма 3 | «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального района» | Всего, в том числе | 2723,7 | 2723,7 |
| Собственные расходы районного бюджета | 81,7 | 81,7 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 2642,0 | 2642,0 |

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов:



**ЭСБ=4187,6/4187,6=1,0**

Общая эффективность муниципальной программы:



**ЭГП общ=1,01+((1,57+1,13+1,17)/3)/1=(1,01+1,29)/1=2,3**

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Никольского муниципального района (постановление администрации Никольского муниципального района от 20.10.2014 года № 1096) значения показателя  выше 2,0– программа эффективна.

Заведующая отделом экономического

анализа и стратегического планирования

управления НХК администрации

Никольского муниципального района В.С. Корепина

Согласовано:

Начальник Финансового управления

Никольского района М.И. Городишенина