**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ**

**БЕЗОПАСНОСТИ В НИКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**НА 2020-2025 ГОДЫ» за 2022 год**

**Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности**

 **в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

 Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Никольского муниципального района от 26.11.2019 г. №1188 и состоит из трех подпрограмм: «Профилактика преступлений и иных правонарушений»» (далее - подпрограмма 1), «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее - подпрограмма 2) и «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (далее- подпрограмма 3).

Ответственным исполнителем программы является администрация Никольского муниципального района. Соисполнители программы — Управление культуры администрации Никольского муниципального района; Управление образования Никольского муниципального района.

Основной целью является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Никольского муниципального района.

Для достижения поставленной цели определены ряд задач:

1. Создание и развитие информационных систем обеспечения безопасности населения района, включая аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

1. 2. Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний;
2. 3. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремистской и террористической деятельности;
3. 4. Повышение качества и результативности профилактики правонарушений и противодействия преступности;
4. 5. Развитие инфраструктуры районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом;
5. 6. Создание системы методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом;
6. 7. Повышение уровня безопасности на всех видах транспорта;
7. 8. Повышение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
8. 9. Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах, поведения в случае чрезвычайных ситуаций, создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
9. 10. Профилактика наркомании и алкоголизма, в том числе в подростковой и молодежной среде ;
10. 11. Снижение потребления психоактивных веществ населением района;
11. 12. Повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения.

Запланированный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 1697,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1532,6 тыс. руб., районный бюджет – 164,5 тыс. руб.:

-Подпрограмма 1 – 1670,1 руб., в том числе областной бюджет 1532,6 тыс. руб., районный бюджет 137,5 тыс. руб.

-Подпрограмма 2 – 7,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

 - Подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Фактически исполненный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 1697,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1532,6 тыс. руб., районный бюджет – 164,5 тыс. руб.:

 Общий процент выполнения финансового обеспечения по муниципальной программе составил 100,0%.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год |
| Год предшествующий отчетному (факт 2021) | План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения), единиц | (ед.) | 9,3 | 12,5 | 9,2 | 12,5/9,2=1,359 |
| 2 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет (включительно), совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет (включительно), совершивших преступление, %  | (%) | 0 | 0 | 0 | 1,0\* |
| 3 | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц  | (ед.) | 21 | 12 | 12 | 12/12=1 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения  | (ед.) | 20,8 | 7,8 | 20,8 | 7,8/20,8=0,38 |
| 5 | Смертность и травмирование несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях | (ед.) | 7 | 1 | 7 | 1/7=0,143 |
| 6 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм  | (чел.) | 65 | 72 | 78 | 72/78=0,923 |
| 7 | Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения  | (ед) | 0 | 4 | 0 | 1,0\* |
| 8 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | (шт.) | 20 | 8 | 20 | 20/8=2,5 |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения), единиц | (ед.) | 9,3 | 12,5 | 9,2 | 12,5/9,2=1,359 |
| 2 | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет (включительно), совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет (включительно), совершивших преступление, %  | (%) | 0 | 0 | 0 | 1,0\* |
| 3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | (шт.) | 20 | 8 | 20 | 20/8=2,5 |
| **Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»** |
| 1 | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц  | (ед.) | 21 | 12 | 12 | 12/12=1 |
| 2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения  | (ед.) | 20,8 | 7,8 | 20,8 | 7,8/20,8=0,38 |
| 3 | Смертность и травмирование несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях | (ед.) | 7 | 1 | 7 | 1/7=0,143 |
| **Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»** |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. населения), единиц | (ед.) | 9,3 | 12,5 | 9,2 | 12,5/9,2=1,359 |
| 2 | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм  | (чел.) | 65 | 72 | 78 | 72/78=0,923 |
| 3 | Количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения  | (ед) | 0 | 4 | 0 | 1,0\* |

\* - принять за 1 в случае положительного снижения показателя

**Подпрограмма 1:**

***СДЦПП1=1/3\*(1,359+1,0+2,5)=1,620***

**Всего по подпрограмме 1 запланировано и израсходовано средств — 1670,1 тыс. рублей, из них: за счет средств районного бюджета — 137,5 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета — 1532,6 тыс. рублей.**

В рамках реализации подпрограммы на предупреждение беспризорности , безнадзорности, профилактику правонарушений несовершеннолетних направлено 1308,5 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности КДНиЗП района 1290,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Запланированные средства в сумме 1308,5 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий проведено 24 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Никольского района. Совместно с ОМВД России Никольского района проведено 46 межведомственных рейдовых мероприятия. В течении года мероприятия по профилактике преступлений несовершеннолетних; организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; оказание им правовой, медицинской психологической, помощи в трудоустройстве и иной комплексной помощи, проводились учреждениями культуры, образовательными учреждениями Никольского муниципального района, Отделением Занятости населения по Никольскому району, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», ОМВД России по Никольскому району, МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина», Филиалом по Никольскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «КЦСОН», Отделом по ФК и спорту и РМП администрации Никольского муниципального района, БП ОУ ВО «Тотемский политехнический колледж».

БУ СО ВО «КЦСОН» в 2022 году проведено 2 смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в летний каникулярный период для 80 несовершеннолетних, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года проводились мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ГДН ОМВД России по Никольскому району и с детьми группы «социального риска». За период 2022 года группу дневного пребывния на базе отделения по работе с семьей и детьми посещал 41 ребенок, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Коррекционно - развивающие занятия посещали 33 ребенка – инвалида. В волонтерском отряде «По зову сердца» задействовано 15 человек, приемную для молодежи «Шаг навстречу» посещали 46 несовершеннолетних.

 Отделом по ФК и спорту проводились спортивные мероприятия, праздники в летний и зимний период с проведением различных спортивных игр направленных на Здоровый образ жизни.

 В образовательных учреждениях Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечением различных специалистов (сотрудники ОМВД, ГИБДД, специалисты комиссии по реализации полномочий в сфере административных отношений, психологи, сотрудники прокуратуры). Во всех школах города, а также школах сельских поселений проводились классные часы, беседы, КВНы, спортивные мероприятия, флешмобы, направленные на здоровый образ жизни. Были проведен конкурс для несовершеннолетних «Правовая академия», смотр – конкурс «Организация работы образовательных учреждений Никольского муниципального района по профилактике правонарушений несовершеннолетних», Изготовление информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы по профилактике преступлений несовершеннолетних.

 На предупреждение экстремизма и терроризма в Никольском районе были направлены средства из районного бюджета в сумме 29,5 тыс. рублей.

 На обеспечение внедрения и/или эксплуатацию АПК «Безопасный город» израсходованы средства в сумме 318,1 тыс. рублей, из них: средства районного бюджета — 76,0 тыс. рублей, 242,1 тыс. рублей — средства областного бюджета.

 На предупреждение преступлений, связанных с мошенничеством израсходовано —4,0 тыс. рублей из районного бюджета.

В целях привлечения общественности к охране общественного порядка в рамках реализации подпрограммы направлено 10,0 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 исполнено на 100,0 %.

**Подпрограмма 2:**

 ***СДЦПП2 = 1/3\*(1+0,38+0,143) = 0,508***

**На подпрограмму 2 за счет средств районного бюджета запланировано и израсходовано – 7,0 тыс. рублей.**

 В целях предупреждения опасного поведения участников дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району разработан комплекс мер по недопущению ДТП с участием несовершеннолетних, а также профилактических мероприятий.

Педагогами общеобразовательных организаций района ежедневно с учащимися начальных классов проводятся пятиминутки о мерах безопасности на улицах и дорогах, в обязательном порядке на классных часах проводятся беседы по безопасности дорожного движения.

Проведение конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», проведение информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы (приобретение светоотражающих элементов), приобретение светоотражающих элементов.

В целях недопущения нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий с участием детей за 2022 год сотрудниками полиции проводились занятия, беседы, инструктажи по безопасности дорожного движения: в дошкольных образовательных организациях; в учреждениях общего и дополнительного образования; с водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий и др. организаций, беседы на родительских собраниях, акции по безопасности дорожного движения, размещались статьи в районной газете "Авангард", на сайте газеты, на страничке газеты Вконтакте, на сайте администрации района, на страничке ОМВД России по Никольскому району Вконтакте, на страничке ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району Вконтакте.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 исполнено на 100 %.

***Подпрограмма 3:***

 ***СДЦПП3 =1/3\*(1,359+0,923+1,0)=1,094***

**На подпрограмму 3 за счет средств районного бюджета запланировано и израсходовано 20,0 тыс. рублей, из них на профилактику незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией – 5,0 тыс. рублей, на информационное обеспечение деятельности – 15,0 тыс. рублей.**

 В рамках реализации мероприятий в учреждениях культуры МКУК «МЦБС Никольского района» распространено **135 экземпляров буклетов профилактической направленности на общую сумму 7,0 тысяч рублей.** Раздаточный материал антинаркотической, антиалкогольной направленности и зависимости от психоактивных веществ распространен на мероприятиях МКУК «МЦБС Никольского района» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Цикл часов здоровья «Жить-здорово!» проведен библиотеками МКУК «МЦБС», **проведено 20 мероприятий, приняли участие 321 человек**. Перечень проведенных мероприятий: спортивный час «Здоров будешь-все добудешь», спортивно-игровая программа «Спортом надо заниматься, чтобы жизни улыбаться». ЦРБ им. Г.Н. Потанина отметила День здоровья зарядкой. На мероприятиях было распространено 135 буклетов – «Осторожно: Снюс!», «Опасная мода:снюс», «Снюс и никотиновые пастилки».

МБУК «РДК» ведется работа согласно плана реализации муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы".

 В течение 2022 года вели свою работу 48 клубных формирований, из них для детей до 14 лет - 22 клубных формирования, число участников - 209 человек. Для молодежи от 14 до 35 лет 11 клубных формирований, число участников - 221 человек. В течение 2022 года для детей до 17 лет было проведено 119 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили - 11 415 человек.

Для детей и подростков в Районном Доме культуры работают следующие клубные формирования:

-игра на гитаре

-клуб современных танцев "SAVAGE"

-вокальные коллективы

-сольное пение

-молодежное Арт-движение «Объединяя идеи», где также наряду с основной ведется волонтерская деятельность.

-клуб «Шахматист»

-клуб настольных игр

-семейный клуб «Счастливы вместе», который могут посещать семьи у которых дети состоят на профилактическом учете.

Наибольшее количество клубных формирований, ведут свою работу на безвозмездной основе.

 В образовательных учреждениях Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечением различных специалистов (фельдшера, психологи, наркологи), проводятся разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей. Проведены районные конкурсы «Перекресток семи дорог», «Мы за ЗОЖ».

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» фельдшером наркологического кабинета проводятся освидетельствования на наркотическое опьянение, на алкоголь. Также фельдшерами проводятся лекции с подростками по профилактике алкоголизма и наркомании и табакокурения.

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проводится профилактическая работа в семьях, находящихся в социально опасном положении. В 2022 году индивидуально - профилактической работой охвачена 51 семья в СОП, в которой проживало 138 детей. В ходе межведомственного взаимодействия проведено 46 рейдов по месту жительства неблагополучных семей, по месту учебы подростков, состоящих на учете в ГДН ОВД по Никольскому району, КДН и ЗП и 115 выходов специалистами отделения по работе с семьей и детьми.

Специалистами отделения по работе с семьей и детьми проводились профилактические беседы: "Семья пример всему", "Подростковый алкоголизм", " О серьезном с родителями", а также разработаны и вручены памятки : "Трезвость-норма жизни", "Наркотики - удел слабых","Жизнь без наркотиков!", "Не отнимай у себя ЗАВТРА","Мы против наркотиков", "Наркомания -угроза жизни","Имя беды-НАРКОТИК","Умей сказать НЕТ!". В ходе проведения районной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально — опасном положении в 2022 году проведено 39 выходов в семьи с детьми в результате которых 27 несовершеннолетних были признаны нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме. В ходе антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена уличная акция членами волонтерского отряда «По зову сердца» направленная на профилактику употребления психоактивных веществ, распространено 85 буклетов и памяток, в отделении по работе с семьей и детьми оформлен информационный стенд. В рамках акции «Вологодская область – за трезвый образ жизни» добровольцы провели уличную акцию, в ходе которой распространяли среди жителей города Никольска буклеты «Трезвость-норма жизни!» (60 штук).

Деятельность волонтерского отряда " По зову сердца" на базе отделения по работе с семьей и детьми БУ СО ВО "КЦСОН Никольского района" направлена на формирование у подростков высоких нравственных качеств путем ориентации на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи незащищенным слоям населения. Основные направления деятельности волонтерской команды: социальное служение (организация социокультурных мероприятий для детей-инвалидов); пропаганда здорового образа жизни (организация временного досуга детей, проведение уличных акций, создание и распространение информационного материала по формированию ЗОЖ в подростковой и молодежной среде); трудовая деятельность (адресная помощь людям пожилого возраста, организация рейдов по уборке парковых территорий, памятников). Ребята из волонтерского отряда участвуют в акциях «Стоп ВИЧ/СПИД», «Вологодская область – за трезвый образ жизни», «Подарок солдату», «День государственного флага». Волонтеры приняли участие в областной акции «Добровольцы – детям», ко Дню России, ко Дню образования Вологодской области, к Дню Космонавтики и многим другим праздникам.

 ОМВД России по Никольскому району еженедельно в предвыходные и выходные дни, а также в праздничные дни проводятся комплексные проверки с привлечением общественности, мест наибольшей концентрации молодежи, несовершеннолетних с целью пресечения распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, в т.ч. подростками, в ходе которых проверяются дискотеки, кафе, парки, иные места концентрации молодежи г. Никольска. Аналогичные мероприятия проводились также и на территориях сельских поселений района.

 В 2022 году были проведены 4 заседания комиссии по профилактике преступлений и антинаркотической комиссии.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 исполнено на 100,0 %.

**Информация о расходах бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  | Фактические расходы  |
| **Муниципальная программа**  | **«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»** | **Всего, в том числе** | **1697,1** | **1697,1** |
| **Собственные расходы районного бюджета** | **164,5** | **164,5** |
| **Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета**  | **1532,6** | **1532,6** |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Всего, в том числе | 1670,1 | 1670,1 |
| Собственные расходы районного бюджета | 137,5 | 137,5 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета  | 1532,6 | 1532,6 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»  | Всего, в том числе | 7,0 | 7,0 |
| Собственные расходы районного бюджета | 7,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | Всего, в том числе |  |  |
| Собственные расходы районного бюджета | 20,0 | 20,0 |

***СДЦ ГП = 1/8\*(1,359+1,0+1+0,38+0,143+0,923+1,0+2,5)=1/8\*8,304=1,038***

***ЭБС = 1697,1/1697,1=1,0***

 ***ЭГПОБЩ = (1,038+(1/3\*(1,620+0,508+1,094))/1,0=2,11***

 ***Значение показателя ЭГПОБЩ равен 2,11 — ПРОГРАММА ЭФФЕКТИВНА***