**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«****Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы», на 2022 год**

 **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы».**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»» (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019 г. № 1265. Ответственными исполнителями программы являются администрация Никольского муниципального района. Соисполнители программы — Управление образования администрации Никольского муниципального района, Управление культуры администрации Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»(по согласованию).

Основной целью является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Никольского муниципального района.

Для достижения поставленной цели определены ряд задач:

1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций;

2. Муниципальная поддержка проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан;

3. Освещение в средствах массовой информации успешных практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан.

Муниципальная программа рассчитана на период 2020-2025 годы.

Запланированный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 479,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Фактически исполненный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 479,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Средства администрации Никольского муниципального района в сумме 479,8 тыс. рублей направлены на предоставление субсидии Никольской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

 Общий процент выполнения финансового обеспечения по муниципальной программе составил 100,0%.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показательНикольское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;Никольская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Расчет показателя |
| Отчетный год |
| Отчетный период предыдущего года (факт 2021) | План 2022 | Факт 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района, тыс. человек | чел. | 4960 | 4960 | 4910 | 4910/4960=0,98 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии за счет средств областного бюджета, местного бюджетов, % от всего населения района | % | 74% | 75% | 75% | 75%/75%=1 |
| 3 | Количество мероприятий, проведенных совместно с общественными объединениями инвалидов и ветеранов и общественными организациями в отчетном году (ед). | ед. | 80 | 80 | 80 | 80/80=1 |

\* - принять за 1 в случае положительного снижения показателя

**Информация о расходах бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| **Муниципальная программа** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»** | **Всего, в том числе** | **479,8** | **479,8** |
| **Собственные расходы районного бюджета** | **479,8** | **479,8** |
| Основное мероприятие 1 |  **«Финансовая поддержка СОНКО»** | Всего, в том числе | **479,8** | **479,8** |
| Собственные расходы районного бюджета | **479,8** | **479,8** |
| Мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий субъектам СОНКО, занятых в сфере-социальной защиты и поддержки участников и инвалидов ВОВ, узников фашистских концлагерей; инвалидов, ветеранов; - благотворительной деятельности, а также деятельности в области благотворительности, направленной на решение социальных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем Никольского муниципального района. | Всего, в том числе | **479,8** | **479,8** |
| Собственные расходы районного бюджета | **479,8** | **479,8** |

***СДЦ ГП =(0,98+1+1)/3= 1,3***

***ЭБС= 479,8/479,8=1***

***ЭГПОБЩ = (1,3+1/1)/1= 2,3***

***ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭГП***общ***= 2,3 программа эффективна***

**Руководитель администрации**

**Никольского муниципального района А. Н. Баданина**